## Matrice des risques
Niveau de risque | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilité
Légende |  | Niveau | Classement des risques
1 - 3 |  | Faible
4 - 6 |  | Moyen
7 - 12 |  | Élévé | R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
13 - 16 |  | Fort | R1, R2
17 - 25 |  | Très élévé

## Identification des risques
Risque | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Score (P x I) | Gravité | Criticité | Conséquence si avéré | Responsable affecté | Actions préventives | Actions curatives
1. Retard dans le développement | 4 | 4 | 16 | Fort | Majeure | Délais | El Hadj Oumar TALL | Planification rigoureuse, suivi des deadlines | Réallocation des ressources, extension des délais
2. Bugs critiques | 3 | 5 | 15 | Fort | Sévère | Délais | El Hadj Oumar TALL | Tests automatisés et revues de code | Correction rapide des bugs critiques
3. Problèmes de sécurité | 2 | 5 | 10 | Élevé | Sévère | Délais | Jules GREGOIRE | Sécurisation des accès, audits réguliers | Patchs de sécurité immédiats, monitoring renforcé
4. Mauvaise communication avec le client | 3 | 4 | 12 | Élevé | Majeure | Délais | Borel KAMSU | Communication hebdomadaire avec le client | Réunions supplémentaires pour ajuster les attentes
5. Faible adoption par les utilisateurs | 2 | 4 | 8 | Élevé | Majeure | Délais | Borel KAMSU | Analyse UX et campagnes d’acquisition | Optimisation de l’expérience utilisateur
6. Défaillances de l'hébergement | 2 | 5 | 10 | Élevé | Sévère | Délais | Jules GREGOIRE | Hébergement redondant, sauvegardes fréquentes | Migration vers un autre hébergeur si nécessaire
7. Échec des campagnes marketing | 3 | 4 | 12 | Élevé | Majeure | Budget | Borel KAMSU | Optimisation des campagnes publicitaires | Réajustement du ciblage et des messages
8. Dépassement du budget | 4 | 3 | 12 | Élevé | Significative | Budget | El Hadj Oumar TALL | Suivi budgétaire strict, plan de contingence | Révision budgétaire, identification des économies possibles
9. Problèmes de compatibilité | 3 | 3 | 9 | Élevé | Significative | Délais | Jules GREGOIRE | Tests multi-navigateurs et sur différents appareils | Correctifs et mises à jour déployées rapidement